برنامه عملیاتی 2ساله واحد برنامه ریزی درسی مربوط به سالهای 1400-1399

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| زمان پایان | زمان شروع | مکان اجرا | مسئول اجرا | شرح فعالیت | ردیف |
| هفته چهارم فروردین 99 | هفته سوم فروردین 99 | EDC دفتر | مسئول واحد برنامه ریزی درسی- کارشناس واحد | بررسی اهداف کلان وزارت بهداشت در طرح تحول | 1 |
| هفته سوماردیبهشت 99 | هفته اول اردیبهشت99 | EDC دفتر | مسئول واحد برنامه ریزی درسی- کارشناس واحد | برنامه ریزی جهت تعیین اعضای کمیته برنامه ریزی درسی | 2 |
| هفته چهارماردیبهشت 99 | هفته چهارماردیبهشت 99 | EDC دفتر | مسئول واحد برنامه ریزی درسی- کارشناس واحد | تعیین اعضای کمیته برنامه ریزی درسی | 3 |
| هفته اول اسفتد 99 | هفته اول خرداد 99 | EDC دفتر | مسئول واحد برنامه ریزی درسی- کارشناس واحد | برگزاری جلسات منظم توجیهی با مدیران گروه های هر دانشکده | 4 |
| هفته چهارم شهریور 99 | هفته اول شهریور 99 | EDC دفتر | مسئول واحد برنامه ریزی درسی- کارشناس واحد | برگزاری جلسات با اعضای کمیته جهت بررسی وضعیت موجود و تدوین اهداف و اولویت ها | 5 |
| هفته چهارم مهر 99 | هفته اول مهر 99 | EDC دفتر | مسئول واحد برنامه ریزی درسی- کارشناس واحد | بازدید از دانشکده ها و بررسی طرح درس وطرح دوره | 6 |
| هفته دوم آبان 99 | هفته اول آبان 99 | EDC دفتر | مسئول واحد برنامه ریزی درسی- کارشناس واحد | ارائه بازخورد به گرو ه های آموززشی | 7 |
| هفته چهارم آذر 99 | مهر 99 | EDC دفتر | مسئول واحد برنامه ریزی درسی- کارشناس واحد | نیاز سنجی برای برگزاری کارگاه های مرتبط جهت توانمند سازی اساتید | 8 |
| هفته دوم دی 99 | هفته اول دی 99 | EDC دفتر | مسئول واحد برنامه ریزی درسی- کارشناس واحد | برگزاری جلسات با مسئولین EDO در خصوص بازنگری کوریکولوم های آموزشی | 9 |
| هفته اول اسفند  | هفته اول مهر 99 | EDC دفتر | مسئول واحد برنامه ریزی درسی- کارشناس واحد | برگزاری جلسات منظم توجیهی با مدیران گروه های هر دانشکده | 10 |
| هفته چهارم بهمن 99 | هفته اول بهمن 99 | EDC دفتر | مسئول واحد برنامه ریزی درسی- کارشناس واحد | مکاتبه با دانشکده ها و گروه های آموزشی برای بازنگری کوریکولوم های آموزشی | 11 |
| هفته چهارم خرداد1400 | هفته اول اسفند 99 | EDC دفتر | مسئول واحد برنامه ریزی درسی- کارشناس واحد | دریافت فیدبک بازنگری کوریکولوم های آموزشی توسط گرو ه های آموزشی | 12 |
| هفته چهارم تیر 1400 | هفته اول تیر 1400 | EDC دفتر | مسئول واحد برنامه ریزی درسی- کارشناس واحد | جمع بندی فرم های تکمیل شده | 13 |
| هفته دوم شهریور 1400 | هفته اول شهریور 1400 | EDC دفتر | مسئول واحد برنامه ریزی درسی- کارشناس واحد | ارائه بازخورد به گروه های آموزشی | 15 |
| هفته چهارم مهر 1400 | هفته اول مهر 1400 | EDC دفتر | مسئول واحد برنامه ریزی درسی- کارشناس واحد | برگزاری جلسات هماهنگی با ذینفعان جهت بررسی اعمال تغییرات کوریکولوم های آموزشی | 16 |
| هفته چهارم مهر 1400 | هفته اول مهر 1400 | EDC دفتر | مسئول واحد برنامه ریزی درسی- کارشناس واحد | ارسال پیشنهاد های بازنگری کوریکولوم ها به کلان منطقه 8 | 17 |
| هفته چهارم مهر 1400 | هفته اول مهر1400  | EDC دفتر | مسئول واحد برنامه ریزی درسی- کارشناس واحد | بازدید از دانشکده ها و بررسی طرح درس وطرح دوره | 18 |
| هفته دوم آبان 1400 | هفته اول آبان 1400  | EDC دفتر | مسئول واحد برنامه ریزی درسی- کارشناس واحد | ارائه بازخورد به گرو ه های آموزشی | 19 |